## Sheet1
미래 내일 일경험 진행 계획
주제 |  | AI 뉴스 에이전트 |  |  |  | 시작일 | 종료일
[6 empty] | 2025-06-02 | 2025-07-27
일정 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차
내용 | 1. 개발 방향 확정 2. 역할 분담 3. 기능명세서 작성 4. 요구사항 명세서 작성 5. 데이터 흐름도 작성 | 1. 요구사항 명세서 검토 및 수정 2. 유스케이스 명세서 작성 3. 설계 명세서 작성 4. 데이터 흐름도 완성 | 1. 요구사항 명세서 완성 2. 유스케이스 명세서 검토 및 수정 2. 설계 명세서 검토 및 수정 | 1. 유스케이스, 설계 명세서 완성 2. 설계 검토 및 개발 진행 3. 테스트 계획 수립 및 명세 작성 | 1. 시스템 설계 명세 완성 2. 테스트 계획 완성 3. 개발 진척도 확인 및 개발 진행 | 1. 개발 진행 2. 테스트 진행 3. 코드 명세서 작성 | 1. 개발 완료 2. 테스트 검증 완료 3. 발표 자료 제작 및 완료
산출물 | 기능명세서 요구사항 명세서 | 요구사항 명세서 유스케이스 명세서 설계 명세서 데이터 흐름도(최종) 기능명세서(최종) | 요구사항 명세서(최종) 유스케이스 명세서 설계 명세서 | 유스케이스 명세서(최종) 설계명세서(최종) 테스트 명세서 메인 모듈 코드 | 설계 명세서(최종) 테스트 명세서(최종) 1차 프로토타입 코드 | 2차 프로토타입 코드 코드 명세서 | 완성 코드 코드 명세서 발표 자료